**ИНФОРМАЦИЯ**

**О реализации муниципальных программ, действующих на территории Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.**

Приложение № 1 «Реестр муниципальных программ муниципальных образований Воронежской области»

Приложение № 2 «Отчет о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программы) за 2018 г.»

Приложение № 1 к Порядку

**Реестрмуниципальных программ муниципальных образований Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы | Срок реализации Программы | Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждена Программа или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объемы финансирования Программы, тыс. рублей | | | Примечание |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кутковского сельском поселении Грибановского муниципального района" |  | Постановление администрации Кутковского сельского поселения № 28 от 10.07.2015 г. | Администрация Кутковского сельского поселения | 0 | 0 | 2,5 |  |
| 2 | Муниципальная программа Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района"Развитие Кутковского сельского поселения" |  | Решение СНД Кутковского сельского поселения от 25.03.2014 № 219 с изменениями от 24.02.2016 № 40  20.02.2017 № 86  21.04.2017 № 93 | Администрация Кутковского сельского поселения | 75,3 | 2207,1 | 3648,4 |  |
| 3 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период 2014-2024 годы» | 2014-2024гг | Постановление администрации Кутковского сельского поселения  № 48 от 06.08.2013г.  Изменения:  № 7 от 15.03.2017г.  № 12 от 01.06.2017г. | Администрация Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области.  Соисполнитель - Отдел ПСТС и ЖКХ администрации Грибановского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2017- 2025 годы» | 2017-2025гг | Решение СНД Кутковское сельского поселения  № 104 от 10.08.2017г.  Изменения:  № 116 от 28.12.2017г | Администрация Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на период с 2017 по 2025 годы» | 2017-2025гг | Решение СНД Кутковского сельского поселения  № 107 от 15.09.2017г  Изменения:  № 156 от 19.07.2018 г | Администрация Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание: в графе 6 должны быть отражены плановые назначения до двух знаков после запятой в соответствии с нормативным правовым актом ОМСУ об утверждении муниципальной программы.

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Порядку |

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы (финансирование программы)

Кутковское сельское поселение

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | | Уровень освоения финансовых средств (%) | | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%) |
|  |  | всего | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
|  |  | федеральный бюджет | | областной бюджет | | местные бюджеты | | внебюджетные источники | |
|
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программам |  | 5968,8 | 5933,3 | 75,3 | 75,3 | 2207,2 | 2207,2 | 3686,3 | 3650,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кутковского сельском поселении Грибановского муниципального района" |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кутковского сельском поселении Грибановского муниципального района» на 2015-2020 гг." |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства» |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа Кутковского сельского поселения Грибановского муниципального района"Развитие Кутковского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 1552,8 | 1552,7 |  |  | 19,0 | 19,0 | 1533,8 | 1533,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках обеспечения деятельности администрации поселения» |  | 935,3 | 935,2 |  |  | 19,0 | 19,0 | 916,3 | 916,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности главы поселения в рамках обеспечения деятельности главы поселения» |  | 617,5 | 617,5 |  |  |  |  | 617,5 | 617,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Предоставление бюджету муниципального района из бюджета поселения межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, а также контроля в сфере закупок» |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма "Осуществление поселением исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |  | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие «Осуществление поселением исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Подпрограмма "Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах" |  | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» |  | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности" |  | 12,3 | 12,3 |  |  | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по мероприятиям по развитию градостроительной деятельности» |  | 12,3 | 12,3 |  |  | 7,0 | 7,0 | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения поселения и развитие дорожного хозяйства поселения" |  | 3146,9 | 3112,0 |  |  | 2181,2 | 2181,2 | 965,7 | 930,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  | 2923,7 | 2888,8 |  |  | 2123,8 | 2123,8 | 799,9 | 765,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий сельского поселения» |  | 223,2 | 223,2 |  |  | 57,4 | 57,4 | 165,8 | 165,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий по организации мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику » |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Подпрограмма "Развитие культуры сельского поселения" |  | 1039,3 | 1038,8 |  |  |  |  | 1039,3 | 1038,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» |  | 831,5 | 831,0 |  |  |  |  | 831,5 | 831,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий с районного бюджета по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» |  | 207,8 | 207,8 |  |  |  |  | 207,8 | 207,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" |  | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение муниципальной программы района для исполнения переданных полномочий на осуществление части полномочий в области физической культуры и спорта.» |  | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |  | 119,6 | 119,6 |  |  |  |  | 119,6 | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения» |  | 119,6 | 119,6 |  |  |  |  | 119,6 | 119,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Заруднев

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П.Столярова

(Ф.И.О.)

|  |
| --- |
|  |